## 项目概览 (Overview)
SEO-AD AutoPilot — 研发任务待办与规划看板
依据 PRODUCT_STRATEGY_ADJUSTMENTS 调整文档与 UI_WIREFRAME_DESIGN_SPEC 规范设计
项目整体研发架构
研发阶段 | 核心目标 | 包含 Epic 数量 | 预估总点数 (Story Points) | 建议周期
Phase 1 — MVP 体验基础 | 实现端到端闭环（Onboarding、首屏、审批、预览与 LLM 调用） | Epic 01 - 05 | 120 SP | 4 - 6 周
Phase 2 — 商业化闭环 | 支持多站点、工作区、团队权限、计费、GEO 及广告专属看板 | Epic 06 - 10 | 160 SP | 6 - 8 周
Phase 3 — 规模化与壁垒 | 引入白标 PDF 报告、批量处理、内容衰减监控 | Epic 11 - 12 | 110 SP | 8 - 12 周
研发统计指标
总 Epic 数量
总 User Story 数量
总点数 (SP)

## 需求拆解 (Backlog)
阶段 (Phase) | 任务 ID (ID) | 史诗 (Epic) | 用户故事/子任务 (User Story / Sub-task) | 模块 (Module) | 优先级 (Priority) | 状态 (Status) | 预估工时 (SP/Days) | 核心验收标准 (Acceptance Criteria)
Phase 1 - MVP | US-01-01 | Epic-01: Onboarding 体验 | 设计极简 Onboarding 首页 (URL 输入框 + 延迟注册墙 交互) | Front-end | P0 | Todo | 5 | 输入有效的 URL 后可免注册直接启动分析，不合法 URL 有即时红框提示 (符合 S1 线框图规范)
Phase 1 - MVP | US-01-02 | Epic-01: Onboarding 体验 | 接入 WebSocket 实时显示 Agent 诊断进度条 | Front-end | P0 | Todo | 3 | 进度条从 0-100% 顺滑动画，并实时显示当前激活的 Agent 名字 (如: Running GEO Agent)
Phase 1 - MVP | US-01-03 | Epic-01: Onboarding 体验 | 实现三评分气泡动画卡片 (SEO / GEO / 广告变现级) | Front-end | P0 | Todo | 3 | 诊断完成后，三个卡片以 Fade-in + Scale 动画入场，展示诊断数字
Phase 1 - MVP | US-02-01 | Epic-02: Dashboard 重构 | 三合一 Dashboard 首屏 (整合 SEO/GEO/广告推荐) 自适应页面 | Front-end | P0 | Todo | 5 | 完全对应 S2 线框图，左导航固定 200px，右侧展示 3 大模块摘要与快速操作中心
Phase 1 - MVP | US-02-02 | Epic-02: Dashboard 重构 | 快速操作中心：P0 紧急任务置顶与立即修复操作直通 | Front-end | P0 | Todo | 4 | 根据 API 动态拉取待审批任务并带红点，点击立即修复直接打开审批模态框
Phase 1 - MVP | US-03-01 | Epic-03: 审批预览 UI | 设计独立审批全屏模态框 (包含变更说明卡、Diff 视图、影响评估) | Front-end | P0 | Todo | 6 | 100% 对应 S3 线框图；上方展示卡片，中间左侧为改前页面(含 SERP 模拟)，右侧为改后页面，下方为影响评估及操作按钮
Phase 1 - MVP | US-03-02 | Epic-03: 审批预览 UI | 建立代码 / TDK Diff 视图组件 (高亮绿色新增，红色删除) | Front-end | P0 | Todo | 4 | 渲染 TDK 变更与 JSON-LD 结构化数据 Diff，代码块支持一键折叠，清晰比对
Phase 1 - MVP | US-03-03 | Epic-03: 审批预览 UI | 实现常驻一键回滚 (Rollback) 及历史记录界面 | Front-end | P0 | Todo | 3 | 审批页右下角特设红色历史回滚按钮，随时触发回滚 API，降低站长心理负担
Phase 1 - MVP | US-04-01 | Epic-04: 内容生成工作台 | 打通内容生成 Skill 的真实 LLM (OpenAI/Claude) 调用链，废弃模拟模板 | Back-end | P0 | Todo | 6 | 根据用户指定的关键词、字数、Tone (authoritative/conversational)、Locale 真实生成高质量中英文文章
Phase 1 - MVP | US-04-02 | Epic-04: 内容生成工作台 | 实现内容预览与 SEO 实时打分编辑器 (Markdown + HTML 双输出) | Front-end | P0 | Todo | 5 | 左侧编辑 Markdown，右侧实时渲染 HTML 预览并伴随 SEO 分数动态打分组件
Phase 1 - MVP | US-05-01 | Epic-05: WebSocket 进度推送 | 创建 /api/v1/ws/analysis/{task_id} 路由并实现长连接事件推送 | Back-end | P0 | Done | 4 | 支持 agent_started ¦ agent_completed ¦ debate_round ¦ analysis_complete ¦ error 等 5 类标准事件推送
Phase 1 - MVP | US-05-02 | Epic-05: WebSocket 进度推送 | 修复 apps/api/seo_ad_autopilot/app.py 截断导致的 skill_regressions 报错并打包通过 | Back-end | P0 | Done | 2 | 修复第 2135 行的语法报错，确保后端服务本地 py_compile 及 uvicorn 无缝启动
Phase 2 - 商业化 | US-06-01 | Epic-06: 站点管理与工作区 | 设计多租户工作区 (Workspace) 表结构与关系 (Workspace -> Site -> Task) | DB / Back-end | P0 | Todo | 4 | 支持创建、重命名工作区，每个工作区可独立隔离站点、部署历史和 API Key 凭证
Phase 2 - 商业化 | US-06-02 | Epic-06: 站点管理与工作区 | 实现工作区站点卡片管理控制台 (Site Cards Grid) | Front-end | P0 | Todo | 5 | 完全对应 S4 线框图；支持添加站点、显示站点运行状态、SEO/GEO 两维简易条形图、待审批任务提醒
Phase 2 - 商业化 | US-07-01 | Epic-07: 团队角色与权限 | 实现四级权限控制矩阵 (管理员 / 审批者 / 执行者 / 只读者) | Back-end | P1 | Todo | 5 | 只读者只能看报告；执行者能生成内容和触发分析；审批者可部署；管理员可管理账号与工作区
Phase 2 - 商业化 | US-07-02 | Epic-07: 团队角色与权限 | 设计 Workspace 团队邀请与成员授权界面 | Front-end | P1 | Todo | 3 | 工作区设置页中可通过邮箱发送邀请链接，并下拉分配四级权限
Phase 2 - 商业化 | US-08-01 | Epic-08: 定价与计费体系 | 设计免费版/专业版/团队版/企业版订阅权益对比页面 (Pricing Page) | Front-end | P1 | Todo | 3 | 清晰展示站点数量限制、每月分析次数限制、内容生成配额和高级团队功能矩阵
Phase 2 - 商业化 | US-08-02 | Epic-08: 定价与计费体系 | 后端接入 Stripe 订阅制计费与 API 配额网关拦截器 | Back-end | P1 | Todo | 6 | 在路由层前置 middleware 校验用户订阅状态与 API 使用配额，超额抛出 402/429 报错
Phase 2 - 商业化 | US-09-01 | Epic-09: GEO AI 可见度专区 | 设计 GEO 评分五维条形图展示专区 (引用度 / 实体权威 / 结构化 / EEAT / AI品牌提及) | Front-end | P1 | Todo | 4 | 完全对应 S5 线框图；左侧展示五维细分条，中间展示显眼的大分综合卡，右侧展示优化建议卡
Phase 2 - 商业化 | US-09-02 | Epic-09: GEO AI 可见度专区 | 实现 AI 引用记录历史追踪时间线 (Citation Timeline) | Back-end + UI | P1 | Todo | 4 | 展示 ChatGPT/Perplexity 在互联网中引用或提及本站的实时语句块、出处及日期
Phase 2 - 商业化 | US-09-03 | Epic-09: GEO AI 可见度专区 | 开发 llms.txt 一键生成及下载功能 | Back-end | P1 | Todo | 3 | 后台自动汇总网站关键产品与博客目录，生成标准的 llms.txt 并提供一键部署至 /llms.txt 路径
Phase 2 - 商业化 | US-10-01 | Epic-10: 广告位审计编辑器 | 实现广告位可视化编辑器分屏界面 (左：页面视觉区域 / 右：参数配置面板) | Front-end | P1 | Todo | 6 | 完全对应 S6 线框图；支持在模拟网页中高亮标注建议广告位(绿色)和排除区(红色)，实时修改侧边栏属性
Phase 2 - 商业化 | US-10-02 | Epic-10: 广告位审计编辑器 | 实现不建议广告白帽机制专属警告页 | Front-end + API | P2 | Todo | 3 | 当广告引擎检测到核心转化率被干扰或整体页面体验差时，展示红色警示卡强制排除，不推荐塞入广告
Phase 3 - 规模与壁垒 | US-11-01 | Epic-11: 白标 PDF 报告导出 | 开发后端 PDF 白标生成服务 (支持客户替换 LOGO / 品牌主题色) | Back-end | P2 | Todo | 6 | 后台渲染无头浏览器生成 PDF 诊断报告，将 SEO 分数、GEO 五维图及建议列表打包为白标文件
Phase 3 - 规模与壁垒 | US-11-02 | Epic-11: 白标 PDF 报告导出 | 一键生成 PDF 报告并下载的 UI 入口 | Front-end | P2 | Todo | 2 | 在站点报告页中提供导出 PDF 报告按钮，伴随转圈加载并触发下载
Phase 3 - 规模与壁垒 | US-12-01 | Epic-12: 内容衰减与批量分析 | 接入 GSC (Google Search Console) 数据并开发自动检测流量衰减 Skill | Back-end | P1 | Todo | 6 | 定时拉取 GSC CTR 及点击量，自动报警流量下滑页面，并触发 ContentDecaySkill 生成长尾补强建议
Phase 3 - 规模与壁垒 | US-12-02 | Epic-12: 内容衰减与批量分析 | 构建批量站点触发分析任务与多线程任务队列 | Back-end | P2 | Todo | 5 | 支持在 Workspace 批量勾选 10+ 站点触发诊断，队列支持优先级调度以防 IP 被搜索引擎和 AI 封禁